## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Planning | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 3 days | 0 |  |  | 31
10 | Project Plan and Review - Week 2 | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 3 days | 0 |  | Salman Ahmad
2 | Project Overview | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
3 | Project Summary | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
4 | Purpose ,Scope and Objectives | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
5 | Constraints | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
6 | Deliverables | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
7 | Scedule Summary | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
8 | References | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
9 | Definitions | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
11 | Project Context | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
12 | Process Models | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
13 | Methods and Tools | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
14 | Acceptance Plan | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
15 | Project Planning | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
16 | Work Activities | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
17 | Schedule Allocation | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
18 | Resource Allocation | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
19 | Supporting Process Plans | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
20 | Risk Management | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
21 | Project Plan Submission | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 61
22 | Feedback | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
23 | Revision Implementation | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 61
24 | Analysis | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 21 days | 0
25 | Defining Use Cases - Week 3 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 7 days | 0
26 | Identify system actors. | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
27 | Analyze use case structures. | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
29 | Conduct initial use case review. | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
28 | Define main use cases. | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 31
30 | Gather feedback. | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
31 | Break down high-level tasks. | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
32 | Develop use case descriptions. | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
33 | Adjust use cases based on feedback. | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
34 | Identify potential issues. | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
35 | Finalize Use Cases | 2023-10-15 08:00 | 2023-10-15 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
36 | Use Cases Submission | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 1 day | 0 | 35FS | Team Leader | 331
37 | Feedback | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
38 | Revision Implementation | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 301
39 | Development of Analysis models - Week 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 7 days | 0
40 | Identify and document requirements | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
41 | Conduct initial review. | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
42 | Analyze requirements documentation. | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
43 | Create a use case diagram | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2 days | 0 | 42FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
44 | Gather feedback. | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
45 | Identify potential issues. | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
46 | Adjust models based on feedback. | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-22 17:00 | 2 days | 0 | 44FS | Muhammad Bilal | 31
47 | Making DFD and other Models | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-22 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
48 | Analysis Model Submission | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
49 | Feedback | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 1 day | 0 | 48FS | Mam Onaiza | 271
50 | Revisions Implementation | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
51 | SRS development, review and refinement - Week 5 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 7 days | 0
52 | Identify and document detailed requirements | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2 days | 0 | 50FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
53 | Conduct initial review. | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
54 | Gather feedback. | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
56 | Refine SRS based on initial feedback. | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
55 | Develop SRS document. | 2023-10-28 08:00 | 2023-10-29 17:00 | 2 days | 0 | 56FS | Muhammad Bilal,Ali Ahmad Mumtaz | 241
57 | Finalize SRS refinement. | 2023-10-29 08:00 | 2023-10-29 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
58 | SRS Submission | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 1 day | 0 | 57FS | Team Leader | 331
59 | Feedback | 2023-10-31 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
60 | Revisions Implementation | 2023-10-31 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
61 | Design | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 28 days | 0
62 | Design principles, data design - Week 6 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 7 days | 0
63 | Identify and document design principles | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
64 | Conduct initial review. | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
65 | Gather feedback. | 2023-11-02 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
66 | Finalize design principles. | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 1 day | 0 | 65FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
67 | Design of Input | 2023-11-04 08:00 | 2023-11-04 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
68 | Design of Output | 2023-11-04 08:00 | 2023-11-04 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
69 | Make final adjustments. | 2023-11-05 08:00 | 2023-11-05 17:00 | 1 day | 0 | 67FS,68FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
70 | Design Submission | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
71 | Feedback | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
72 | Revisions Implementation | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
73 | Interface design Week 7 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 7 days | 0
74 | Identify user interface requirements and expectations | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2 days | 0 | 70FS+1 day | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
75 | Conduct initial review. | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
76 | Gather feedback. | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
77 | Create wireframes/mockups | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-11 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
78 | Design GUI elements. | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-11 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
79 | Finalize interface design | 2023-11-12 08:00 | 2023-11-12 17:00 | 1 day | 0 | 78FS,77FS | Muhammad Bilal | 31
80 | Interface Design Submission | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 1 day | 0 | 79FS | Team Leader | 331
81 | Feedback Interface | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
82 | Revisions Implementation | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
83 | Detailed design Week 8 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 7 days | 0
84 | Translate high-level design | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
85 | Conduct initial review. | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
86 | Gather feedback. | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
87 | Specify algorithms, data structures | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-18 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
88 | Specify module interactions. | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-18 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
89 | Identify error handling mechanisms | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-18 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
90 | Finalize detailed design | 2023-11-19 08:00 | 2023-11-19 17:00 | 1 day | 0 | 88FS,87FS,89FS | Salman Ahmad | 211
91 | Detailed Design Submission | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
92 | Feedback Detailed Design | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
93 | Revisions Implementation | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
94 | Review of design and refinement Week 9 | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 6 days | 0
95 | Conduct a comprehensive review of the detailed design. | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
96 | Identify areas for refinement. | 2023-11-25 08:00 | 2023-11-26 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 211
97 | Gather feedback. | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
103 | Analyze feedback and identify issues | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
100 | Design Refinement Submission | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
101 | Feedback Design Review | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
102 | Revisions Implementation | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 331
117 | Development | 2023-12-13 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 28 days | 0
105 | Database Connectivity - Week 10 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 7 days | 0
106 | Identify database requirements. | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad,Muhammad Bilal | 241
107 | Conduct initial review. | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
108 | Gather feedback. | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
109 | Choose DBMS and plan schema. | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 1 day | 0 | 108FS | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
110 | Implement database connectivity. | 2023-12-16 08:00 | 2023-12-17 17:00 | 2 days | 0 | 109FS | Muhammad Bilal | 31
115 | Finalize Database Connectivity | 2023-12-17 08:00 | 2023-12-17 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
116 | Database Connectivity Submission | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
118 | Feedback Database | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
119 | Revisions Implementation | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
120 | Refining the front-end - Week 11 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 7 days | 0
121 | Analyze user feedback. | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
122 | Conduct initial review. | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
123 | Gather feedback. | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
124 | Adjust front-end based on feedback. | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-23 17:00 | 2 days | 0 | 123FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
125 | Ensure responsiveness. | 2023-12-23 08:00 | 2023-12-23 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
126 | Finalize front-end refinements. | 2023-12-24 08:00 | 2023-12-24 17:00 | 1 day | 0 | 125FS | Muhammad Bilal | 31
127 | Front End Refinement Submission | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 17:00 | 1 day | 0 | 126FS | Team Leader | 331
128 | Feedback Front End | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
129 | Revisions Implementation | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
130 | Development of classes - Week 12 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 8 days | 0
131 | Identify and define classes | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
132 | Conduct initial review. | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
133 | Refine initial class implementations. | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 1 day | 0 | 131FS-1 days | Salman Ahmad | 211
134 | Implement class functionalities | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-29 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
135 | Gather feedback. | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
136 | Adjust class implementations. | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-29 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
137 | Ensure encapsulation | 2023-12-30 08:00 | 2023-12-30 17:00 | 1 day | 0 | 136FS | Ali Ahmad Mumtaz | 121
138 | Implement inheritance | 2023-12-29 08:00 | 2023-12-30 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
139 | Finalize class implementations. | 2023-12-31 08:00 | 2023-12-31 17:00 | 1 day | 0 | 137FS,138FS | Salman Ahmad | 211
140 | Classes Submission | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-01 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
141 | Feedback Classes | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-02 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
142 | Revisions Implementation | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
154 | Refinement of classes - Week 13 | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 7 days | 0
144 | Review implemented classes. | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
145 | Identify areas for refinement. | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 1 day | 0 | 144FS | Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
146 | Conduct initial review. | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
147 | Gather feedback. | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
148 | Ensure traceability with detailed design. | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-06 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
149 | Adjust classes based on feedback. | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-06 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
150 | Make final refinements. | 2024-01-07 08:00 | 2024-01-07 17:00 | 1 day | 0 | 148FS,149FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
151 | Classes Refinement Submission | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 1 day | 0 | 150FS | Team Leader | 331
152 | Classes Refinement Feedback | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
153 | Revisions Implementation | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
155 | Testing | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 7 days | 0
156 | Testing of the software system - Week 14 | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 7 days | 0
157 | Develop test cases. | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
158 | Conduct initial review. | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
159 | Gather feedback. | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 17:00 | 1 day | 0 | 158FS | Muhammad Bilal | 31
160 | Adjust test cases based on feedback. | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 211
161 | Perform integration testing | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-13 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
162 | Finalize test cases. | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 17:00 | 1 day | 0 | 161FS | Muhammad Bilal | 31
163 | Execute system testing. | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 1 day | 0 | 162FS | Salman Ahmad | 211
164 | Identify and document issues. | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 1 day | 0 | 163FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
165 | Testing Submission | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 1 day | 0 | 164FS-2 days | Team Leader | 331
166 | Testing Feedback | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
167 | Revisions Implementation | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331