## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
R-Ali Ahmad Mumtaz | Ali Ahmad Mumtaz | 2023-10-08 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 87 days | 0
T-12 | Process Models | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-13 | Methods and Tools | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-14 | Acceptance Plan | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-20 | Risk Management | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-29 | Conduct initial use case review. | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-28 | Define main use cases. | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 31
T-30 | Gather feedback. | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-33 | Adjust use cases based on feedback. | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-35 | Finalize Use Cases | 2023-10-15 08:00 | 2023-10-15 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-40 | Identify and document requirements | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-43 | Create a use case diagram | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2 days | 0 | 42FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-47 | Making DFD and other Models | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-22 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-52 | Identify and document detailed requirements | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2 days | 0 | 50FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-56 | Refine SRS based on initial feedback. | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-55 | Develop SRS document. | 2023-10-28 08:00 | 2023-10-29 17:00 | 2 days | 0 | 56FS | Muhammad Bilal,Ali Ahmad Mumtaz | 241
T-64 | Conduct initial review. | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-65 | Gather feedback. | 2023-11-02 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-66 | Finalize design principles. | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 1 day | 0 | 65FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-69 | Make final adjustments. | 2023-11-05 08:00 | 2023-11-05 17:00 | 1 day | 0 | 67FS,68FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-74 | Identify user interface requirements and expectations | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2 days | 0 | 70FS+1 day | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-77 | Create wireframes/mockups | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-11 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-84 | Translate high-level design | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-88 | Specify module interactions. | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-18 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-96 | Identify areas for refinement. | 2023-11-25 08:00 | 2023-11-26 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 211
T-103 | Analyze feedback and identify issues | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-107 | Conduct initial review. | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-108 | Gather feedback. | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-109 | Choose DBMS and plan schema. | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 1 day | 0 | 108FS | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-115 | Finalize Database Connectivity | 2023-12-17 08:00 | 2023-12-17 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-121 | Analyze user feedback. | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-124 | Adjust front-end based on feedback. | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-23 17:00 | 2 days | 0 | 123FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-125 | Ensure responsiveness. | 2023-12-23 08:00 | 2023-12-23 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-131 | Identify and define classes | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-134 | Implement class functionalities | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-29 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-137 | Ensure encapsulation | 2023-12-30 08:00 | 2023-12-30 17:00 | 1 day | 0 | 136FS | Ali Ahmad Mumtaz | 121
T-144 | Review implemented classes. | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-146 | Conduct initial review. | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-147 | Gather feedback. | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-150 | Make final refinements. | 2024-01-07 08:00 | 2024-01-07 17:00 | 1 day | 0 | 148FS,149FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-157 | Develop test cases. | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-160 | Adjust test cases based on feedback. | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 211
T-161 | Perform integration testing | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-13 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz | 91
T-164 | Identify and document issues. | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 1 day | 0 | 163FS | Ali Ahmad Mumtaz | 91
R-Mam Onaiza | Mam Onaiza | 2023-10-10 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 85 days | 0
T-22 | Feedback | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-37 | Feedback | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-49 | Feedback | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 1 day | 0 | 48FS | Mam Onaiza | 271
T-59 | Feedback | 2023-10-31 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-71 | Feedback | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-81 | Feedback Interface | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-92 | Feedback Detailed Design | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-101 | Feedback Design Review | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-118 | Feedback Database | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-128 | Feedback Front End | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-141 | Feedback Classes | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-02 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-152 | Classes Refinement Feedback | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
T-166 | Testing Feedback | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 1 day | 0 |  | Mam Onaiza | 271
R-Muhammad Bilal | Muhammad Bilal | 2023-10-08 08:00 | 2024-01-14 17:00 | 85 days | 0
T-16 | Work Activities | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-17 | Schedule Allocation | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-18 | Resource Allocation | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-26 | Identify system actors. | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-32 | Develop use case descriptions. | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-35 | Finalize Use Cases | 2023-10-15 08:00 | 2023-10-15 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-41 | Conduct initial review. | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-44 | Gather feedback. | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-46 | Adjust models based on feedback. | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-22 17:00 | 2 days | 0 | 44FS | Muhammad Bilal | 31
T-52 | Identify and document detailed requirements | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2 days | 0 | 50FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-56 | Refine SRS based on initial feedback. | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-55 | Develop SRS document. | 2023-10-28 08:00 | 2023-10-29 17:00 | 2 days | 0 | 56FS | Muhammad Bilal,Ali Ahmad Mumtaz | 241
T-63 | Identify and document design principles | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-66 | Finalize design principles. | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 1 day | 0 | 65FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-67 | Design of Input | 2023-11-04 08:00 | 2023-11-04 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-75 | Conduct initial review. | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-76 | Gather feedback. | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-79 | Finalize interface design | 2023-11-12 08:00 | 2023-11-12 17:00 | 1 day | 0 | 78FS,77FS | Muhammad Bilal | 31
T-84 | Translate high-level design | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-87 | Specify algorithms, data structures | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-18 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-95 | Conduct a comprehensive review of the detailed design. | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-97 | Gather feedback. | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-102 | Revisions Implementation | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 331
T-106 | Identify database requirements. | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad,Muhammad Bilal | 241
T-110 | Implement database connectivity. | 2023-12-16 08:00 | 2023-12-17 17:00 | 2 days | 0 | 109FS | Muhammad Bilal | 31
T-121 | Analyze user feedback. | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-124 | Adjust front-end based on feedback. | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-23 17:00 | 2 days | 0 | 123FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal | 241
T-126 | Finalize front-end refinements. | 2023-12-24 08:00 | 2023-12-24 17:00 | 1 day | 0 | 125FS | Muhammad Bilal | 31
T-132 | Conduct initial review. | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-135 | Gather feedback. | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-138 | Implement inheritance | 2023-12-29 08:00 | 2023-12-30 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-144 | Review implemented classes. | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-145 | Identify areas for refinement. | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 1 day | 0 | 144FS | Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-148 | Ensure traceability with detailed design. | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-06 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-158 | Conduct initial review. | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Muhammad Bilal | 31
T-159 | Gather feedback. | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 17:00 | 1 day | 0 | 158FS | Muhammad Bilal | 31
T-162 | Finalize test cases. | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-14 17:00 | 1 day | 0 | 161FS | Muhammad Bilal | 31
R-Salman Ahmad | Salman Ahmad | 2023-10-08 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 86 days | 0
T-3 | Project Summary | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
T-4 | Purpose ,Scope and Objectives | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
T-5 | Constraints | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
T-6 | Deliverables | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
T-7 | Scedule Summary | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
T-8 | References | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
T-9 | Definitions | 2023-10-08 08:00 | 2023-10-08 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad
T-27 | Analyze use case structures. | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-31 | Break down high-level tasks. | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-34 | Identify potential issues. | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-35 | Finalize Use Cases | 2023-10-15 08:00 | 2023-10-15 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-42 | Analyze requirements documentation. | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-45 | Identify potential issues. | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-47 | Making DFD and other Models | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-22 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-53 | Conduct initial review. | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-54 | Gather feedback. | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-57 | Finalize SRS refinement. | 2023-10-29 08:00 | 2023-10-29 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-63 | Identify and document design principles | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2 days | 0 |  | Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-66 | Finalize design principles. | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 1 day | 0 | 65FS | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-68 | Design of Output | 2023-11-04 08:00 | 2023-11-04 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-74 | Identify user interface requirements and expectations | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2 days | 0 | 70FS+1 day | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-78 | Design GUI elements. | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-11 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-85 | Conduct initial review. | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-86 | Gather feedback. | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-89 | Identify error handling mechanisms | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-18 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-90 | Finalize detailed design | 2023-11-19 08:00 | 2023-11-19 17:00 | 1 day | 0 | 88FS,87FS,89FS | Salman Ahmad | 211
T-96 | Identify areas for refinement. | 2023-11-25 08:00 | 2023-11-26 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 211
T-103 | Analyze feedback and identify issues | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-106 | Identify database requirements. | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad,Muhammad Bilal | 241
T-109 | Choose DBMS and plan schema. | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 1 day | 0 | 108FS | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-122 | Conduct initial review. | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-123 | Gather feedback. | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 1 day | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-133 | Refine initial class implementations. | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 1 day | 0 | 131FS-1 days | Salman Ahmad | 211
T-136 | Adjust class implementations. | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-29 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-139 | Finalize class implementations. | 2023-12-31 08:00 | 2023-12-31 17:00 | 1 day | 0 | 137FS,138FS | Salman Ahmad | 211
T-144 | Review implemented classes. | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 1 day | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-145 | Identify areas for refinement. | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 1 day | 0 | 144FS | Muhammad Bilal,Salman Ahmad | 241
T-149 | Adjust classes based on feedback. | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-06 17:00 | 2 days | 0 |  | Salman Ahmad | 211
T-157 | Develop test cases. | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 2 days | 0 |  | Ali Ahmad Mumtaz,Salman Ahmad | 241
T-163 | Execute system testing. | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 1 day | 0 | 162FS | Salman Ahmad | 211
R-Team Leader | Team Leader | 2023-10-09 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 86 days | 0
T-21 | Project Plan Submission | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 61
T-23 | Revision Implementation | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 61
T-36 | Use Cases Submission | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 1 day | 0 | 35FS | Team Leader | 331
T-38 | Revision Implementation | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 301
T-48 | Analysis Model Submission | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-50 | Revisions Implementation | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-58 | SRS Submission | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 1 day | 0 | 57FS | Team Leader | 331
T-60 | Revisions Implementation | 2023-10-31 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-70 | Design Submission | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-72 | Revisions Implementation | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-80 | Interface Design Submission | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 1 day | 0 | 79FS | Team Leader | 331
T-82 | Revisions Implementation | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-91 | Detailed Design Submission | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-93 | Revisions Implementation | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-100 | Design Refinement Submission | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-116 | Database Connectivity Submission | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-119 | Revisions Implementation | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-127 | Front End Refinement Submission | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 17:00 | 1 day | 0 | 126FS | Team Leader | 331
T-129 | Revisions Implementation | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-140 | Classes Submission | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-01 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-142 | Revisions Implementation | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-151 | Classes Refinement Submission | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 1 day | 0 | 150FS | Team Leader | 331
T-153 | Revisions Implementation | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331
T-165 | Testing Submission | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 1 day | 0 | 164FS-2 days | Team Leader | 331
T-167 | Revisions Implementation | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 1 day | 0 |  | Team Leader | 331